## Sheet1
Project Hogwartsim.nl

Task Description	Progress	Plan Start	Plan End	Plan Days

Interview 1	100.00%	16/02/18	16/02/18	1
Interview 2	100.00%	23/02/18	23/02/18	1
Functioneel Ontw.	90.00%	16/02/18	05/03/18	17
MoSCoW	100.00%	16/02/18	16/02/18	1
Logo Design	100.00%	22/02/18	23/02/18	1
Wireframes	100.00%	17/02/18	23/02/18	5
User Stories	100.00%	19/02/18	20/02/18	1
Flow charts	100.00%	23/02/18	23/02/18	1
Use Cases	100.00%	21/02/18	23/02/18	2
Use Cases Dia	100.00%	22/02/18	22/02/18	1
Homepage	0.00%	12/03/18	14/03/18	2
Log in screen	0.00%	14/03/18	15/03/18	1
Registreren	0.00%	15/03/18	16/03/18	1
Sorteer Hoed	0.00%	16/03/18	20/03/18	2
Forums	0.00%	20/03/18	23/03/18	3
House	0.00%	21/03/18	22/03/18	1
Hogsmeade	0.00%	20/03/18	27/03/18	5
Account Information	0.00%	23/03/18	25/03/18	2
Lessen	0.00%	26/02/18	25/03/18	30
Database	0.00%	12/03/18	20/03/18	6